SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO

FICHA MUNICIPAL — PEDRO ESCOBEDO (v2, verificada contra Postgres)

Región San Juan del Río · Fuente: base de datos analitica (Docker sedea_db), export 11-ago-2026

Esta versión reemplaza el borrador anterior (basado en xlsx sueltos del Drive). Todas las cifras de abajo salen directo de analitica.apoyo_municipio y analitica.v_oficial_municipio, sin ajustes manuales. Donde no hay dato en la base, se deja en blanco / PENDIENTE — no se completó por inferencia.

## 1. Apoyos e inversión por programa, 2023-2025 (analitica.apoyo_municipio)

| Año | Programa | Apoyos | Apoyo Estatal | Apoyo Municipal | Aportación Productores | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | Dinamismo Agroalimentario | 36 | $2,158,569 | $0 | $3,035,276 | $5,193,845 |
| 2023 | Municipalizado | 117 | $3,000,000 | $3,000,000 | $5,072,759 | $11,072,759 |
| 2024 | Dinamismo Agroalimentario | 159 | $5,635,835 | $0 | $11,947,960 | $17,583,795 |
| 2025 | Apícolas | 3 | $18,728 | $0 | $0 | $18,728 |
| 2025 | Avena y Garbanzo | 133 | $680,400 | $0 | $0 | $680,400 |
| 2025 | Bordería | 2 | $160,685 | $0 | $93,790 | $254,475 |
| 2025 | Dinamismo Agroalimentario | 185 | $7,103,737 | $0 | $17,017,360 | $24,121,097 |
| 2025 | Maíz Blanco | 636 | $1,705,310 | $0 | $0 | $1,705,310 |
| 2025 | Municipalizado | 140 | $3,000,000 | $3,000,000 | $6,565,328 | $12,565,328 |
| 2025 | Pacas y Suplementos | 72 | $300,888 | $0 | $0 | $300,888 |
| 2025 | Tecnificación | 33 | $2,800,637 | $0 | $1,716,368 | $4,517,005 |
|  | TOTAL 2023-2025 | 1516 |  |  |  | $78,013,630 |

No hay filas para 2021 ni 2022 a nivel municipio en la base (confirmado: la tabla apoyo_municipio solo tiene 2023, 2024, 2025 para todo el estado, no es un hueco específico de Pedro Escobedo). El campo 'apoyo_federal' es $0 en todas las filas — así está cargado en la base.

## 2. Avance 2026 — solo 3 componentes disponibles (analitica.v_oficial_municipio)

| Componente | Solicitudes | Apoyos | Estatal dictaminado | Total dictaminado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Captación y Almacenamiento de Agua | 3 | 3 | $510,000 | $720,000 |
| Dinamismo Agroalimentario | 194 | 196 | $5,750,195 | $17,783,790 |
| Tecnificación del Riego | 12 | 12 | $302,359 | $604,721 |
| TOTAL |  | 211 |  | $19,108,511 |

v_oficial_municipio para 2026 solo cubre Captación y Almacenamiento de Agua, Dinamismo Agroalimentario y Tecnificación del Riego — no los demás ~20 programas que sí existen en años anteriores (Municipalizado, Maíz Blanco, Bordería, etc.). Esos programas 2026 no están cargados todavía; no se reportan cifras para ellos.

## 3. Secciones sin fuente en la base (no incluidas — mismo criterio que el resto del proyecto)

| Sección | Estado | Detalle |
| --- | --- | --- |
| Extensión territorial y superficie agrícola | PENDIENTE | No existe tabla de territorio en el esquema analitica (confirmado, 10 tablas + 6 vistas revisadas completas). |
| Top de productos (superficie, volumen, valor) | PENDIENTE | Misma razón: no existe tabla de producción por cultivo/especie en la base. |
| Precipitación mensual | PENDIENTE | No existe tabla de precipitación en la base; sigue viniendo de CONAGUA vía Drive. |
| Distribución de beneficiarios por sexo y edad | SIN FUENTE | analitica.beneficiarios_demografia está vacía (confirmado por el equipo). v_oficial_componente sí trae hombres/mujeres pero solo a nivel ESTATAL, no por municipio — no se puede derivar el dato de Pedro Escobedo sin inventarlo. |